## Sheet1
LoomyTrip — 7人分工总表（S0–S3）
角色 / 冲刺 | S0 地基 | S1 账户+导入 | S2 行程+地图+ML | S3 ML完善+可视化+整合+演示 | 负责人
1 DevOps | AWS/VPC/RDS/ECR；仓库+分支+骨架流水线；Terraform 基线 | dev 自动部署；DB 迁移(Flyway)；Secrets；PR 构建+测试跑通 | staging 环境；健康检查/日志(F-25)；监控；部署 FastAPI/ML 服务 | 安全扫描 SAST/SCA/Secret(F-17)；生产部署+HTTPS+域名；ML 扩缩容+地图/地理编码缓存；负载测试+回滚 | Zhang Yuhao
2 Backend | Spring Boot 骨架；schema v1；User/Trip/TripDay/ItineraryItem 建模 | F-01 注册/登录/登出+JWT+Security；F-04 保存抽取；F-08 建 Trip等功能 | F-07 CRUD；F-10 按天API；F-11 编辑/排序API；F-12 保存重开；F-19 偏好API(起) | F-20 通知；分析聚合API(喂 F-21/F-24)；F-26 分享/F-27 PDF(选做)；事务/接口加固+单测 | Zhengchaorui/moyundi
3 Admin Web | 管理端骨架+RBAC 权限设计 | 管理员登录+基础布局；用户列表(只读) | F-22 导入记录监控(记录/时长/失败原因)；F-23 用户/内容管理(起) | F-24 平台分析仪表盘(Chart.js)；F-23 完善；审计日志；管理端联调+打磨 | Xiemaonan
4 旅客Web | Web 脚手架(React+MUI)+组件规范；对齐线框 | F-02 粘贴文本页；F-06 复核页；登录接入 | F-10 行程时间线；F-13 地图；F-11 拖拽编辑(React DnD)；F-19 偏好表单(起) | F-21 行程摘要仪表盘(Recharts)；展示推荐；F-28 天气(选做)；空/错状态；响应式+无障碍 | Weng Yuhao
5 Mobile | 移动端脚手架；导航/主题；对齐后端契约 | 登录/注册；F-02 粘贴文本；F-06 复核页 | F-10 行程；F-13 地图；F-11 编辑；F-15 跳外部导航 | 偏好设置；推荐列表；行程摘要；推送通知；弱网/离线；打包+真机演示 | Mo Yundi/Wang Boliang
6 AI/ML | F-03 抽取Agent spike(文本→JSON, Bedrock 选型)+JSON Schema | F-03 Agent 接口化(FastAPI)+接后端；结构化输出稳健性；ML模型与数据集准备 | F-09 行程生成(Agent 编排+规则)；F-32 顺序优化雏形；F-18 推荐(TF-IDF/余弦)起 | F-32 优化完善；F-33 人流预测；F-18 推荐完成；F-29 反馈闭环(选做)；模型评估+报告 | Zhang Yuhao/zhangmingchang